## Slide 1: Nova Beauty
BZ 313 · ÖDEV 1 · GRUP 1
Güzellik merkezi tanıtım ve iletişim sitesi için fizibilite raporu
Ali Tayyip Orbay · Ecem Hüsrevoğlu · Elif Sinem Hameş · Emine Nur · Emre Gültekin · Mehmet Emin Gülseren · Ömer Faruk Haskul
Notes: (~15 sn) Merhaba, biz Grup 1. Projemiz Nova Beauty: açılış hazırlığındaki bir güzellik merkezi için tanıtım ve iletişim sitesi. Müşterimiz işletme sahibi Talha Çalışkan. Şimdi fizibilite raporumuzu ve kararımızı kısaca anlatacağız.

## Slide 2: Problem ve çözüm
BUGÜN
Çevrim içi varlık yok
Hizmet, fiyat, konum bilgisi ve randevu talepleri yalnızca telefonla yürüyor. Mobilden araştıran müşteri merkezi bulamıyor.
HEDEF
Tek mobil site, 0 TL
Hizmetler, konum ve iletişim tek sitede. Randevu talebine Instagram ya da WhatsApp üzerinden en fazla 2 dokunuşta ulaşılıyor.
Rapor §3 ve §4 · Mevcut durum ölçümleri ikinci müşteri görüşmesinde alınacak
Notes: (~25 sn) Nova Beauty henüz açılmadı ve hiç çevrim içi varlığı yok; bilgi ve randevu talepleri telefonla yürüyor. Hedefimiz, hizmetleri, konumu ve iletişimi tek bir mobil sitede toplamak ve ziyaretçiyi en fazla iki dokunuşta Instagram ya da WhatsApp'tan randevu talebine ulaştırmak. Maliyeti sıfır. Bir talebin bugün kaç dakika sürdüğünü henüz ölçemedik; raporda bunu dürüstçe "ölçülemedi" olarak yazdık ve ikinci görüşmede ölçeceğiz.

## Slide 3: Kapsam: ne yapıyoruz, ne yapmıyoruz
Kapsam içi
Ana sayfa ve marka alanı
Hizmet kartları ve detay sayfaları
Instagram / WhatsApp randevu butonu
Adres, yol tarifi, saatler, telefon
Mobil uyum ve her sürümde test
Kapsam dışı
SMS ve bildirim (2. sürüm)
Takvimli randevu sistemi
Çevrim içi ödeme
Üyelik ve rol sistemi
Ücretli API, yönetim paneli
Rapor §3 ve §5 · Zorunlu gereksinimler: G1, G2, G3, G4, G7
Notes: (~25 sn) Kapsamı baştan sınırladık. Bu dönem yapacaklarımız: ana sayfa, hizmet kartları ve detayları, randevu butonu, iletişim ve yol tarifi, mobil uyum. Kapsam dışı listesi en az onun kadar önemli: SMS, takvimli randevu, ödeme, üyelik, ücretli API ve yönetim paneli yok. Bunlar 2. sürüm adayı olarak bekliyor. Kapsam dışı listesini ikinci görüşmede müşteriye madde madde onaylatacağız.

## Slide 4: Teknik yaklaşım ve süreç
Statik site
HTML ve CSS, GitHub Pages’te yayın. Sunucu yok, maliyet 0 TL.
Randevu bağlantısı
Instagram DM ve WhatsApp kısa bağlantısı. Ücretli SMS yok.
1 haftalık sprint
Kanban panosu, haftalık müşteri geri bildirimi, her hafta çalışan sürüm.
Rapor §6 ve §7 · Alternatifler: hazır site kurucu, açık kaynak şablon, sıfırdan statik site (seçildi)
Notes: (~25 sn) Sitede sunucu tarafı işlem olmadığı için statik HTML ve CSS seçtik; GitHub Pages ücretsiz ve HTTPS veriyor. Hazır site kurucu ve açık kaynak şablonları da değerlendirdik ama elimizde prototip olduğu için sıfırdan statik site en sade yol. Randevu için Instagram ve WhatsApp bağlantıları kullanıyoruz. Süreç olarak bir haftalık sprintlerle, Kanban panosuyla ve her hafta müşteri geri bildirimiyle ilerliyoruz, çünkü içerik müşteriden parça parça geliyor.

## Slide 5: Kilometre taşları
HAFTA 1 · K1
Kapsam
Kararlar, ilk görüşme, kanvas, gereksinim ve risk listesi. Tamamlandı.
HAFTA 2 · K2
Prototip
Sayfalar depoda, randevu butonu bağlı, ikinci müşteri görüşmesi.
HAFTA 3 · K3
Yayın
Müşteri içeriği yerinde, site yayında, 3 telefonda test edildi.
HAFTA 4 · K4
Kabul
Düzeltmeler, kırık bağlantı 0, müşteri kabul onayı.
Kritik yol: Instagram hesabı ve kanal onayı → randevu butonu → müşteri içeriği → yayın → kabul
Rapor §8
Notes: (~20 sn) Dört kilometre taşımız var. Birinci hafta kapsamı ve belgeleri tamamladık. İkinci hafta prototip ve randevu butonu, üçüncü hafta yayın ve test, dördüncü hafta müşteri kabulü. Kritik yol randevu akışından geçiyor: Instagram hesabı açılmazsa ya da müşteri kanalı onaylamazsa bütün takvim kayar.

## Slide 6: En önemli üç risk
Risk | Puan | Yanıt
R1 · Randevu akışı çalışmaz | 20 · yüksek | Azaltma: WhatsApp kısa bağlantısı yedek, her sürümde test
R2 · İçerik zamanında gelmez | 9 · orta | Azaltma: telifsiz geçici görsellerle ilerleme
R3 · Düşük katılım | 9 · orta | Azaltma: her kartın tek sahibi, haftalık kontrol
Puan = olasılık (1–5) × etki (1–5). Raporda beş risk var; kapsam kayması (R4) ve mobil görünüm (R5) de tetikleyicileriyle izleniyor.
Rapor §9
Notes: (~20 sn) En büyük riskimiz randevu akışı, puanı 20. Sitenin tek işlevsel akışı ve iki dış bağımlılığı var. Yedek olarak WhatsApp kısa bağlantısını hazır tutuyoruz. İkinci risk müşterinin içeriği geç vermesi; geçici görsellerle ilerleyeceğiz. Üçüncüsü düşük katılım; her kartın tek bir sahibi var ve her hafta durum kontrolü yapıyoruz.

## Slide 7: Devam et
FIZIBILITE KARARI
Maliyet sıfıra yakın
Ücretsiz araçlar; fayda somut
Teknik olarak yapılabilir
Sunucusuz, hazır prototip
Risk yönetilebilir
R1 için yedek kanal hazır
Koşul: ölçümler, randevu denemesi ve kapsam onayı 2. haftada tamamlanacak · Rapor §10
Notes: (~25 sn) Kararımız: Devam et. Üç gerekçemiz var: maliyet neredeyse sıfır, sunucusuz bir site olduğu için teknik olarak yapılabilir ve en büyük risk için yedek planımız hazır. Ama devam etmek her şeyi yapmak demek değil; yalnızca kapsam içindeki maddeleri yapacağız. Karar koşullu: ikinci haftada mevcut durumu ölçeceğiz, randevu akışı denemesini yapacağız ve kapsamı müşteriye onaylatacağız. Deneme başarısız olursa kararı "yeniden düşün" olarak gözden geçireceğiz. Teşekkürler.